Obchodní podmínky pro smlouvy o dílo - příloha č.1

§1. 	Úvodní ustanovení

1.1. 	Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Slapy, se sídlem 252 08 Slapy nad Vltavou čp. 72 (dále jen objednatel) a zhotovitelem podle    § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ze dne 5.11.1991 ve znění změn a dodatků.

1.2. 	Platné a účinné jsou tyto OP za předpokladu, že ve smlouvě o dílo (dále jen smlouva)  smluvní strany prohlásí OP za její nedílnou součást.

1.3. 	V případě, že ve smlouvě, popř. v uzavřených dodatcích ke smlouvě by bylo ujednání odchylné nebo kontroverzní se zněním OP, pak takové ujednání má přednost před zněním OP.

§2. 	Uzavření smlouvy

2.1. 	Pro běžný způsob uzavření smlouvy (tj. bez výběrového řízení) platí následující:

- Odesílatel návrhu smlouvy je vázán návrhem na uzavření smlouvy po dobu 4 týdnů od data podpisu na něm uvedeného. Stejná lhůta včetně jejího určení platí i pro přijetí návrhu smlouvy, které je účinné, jestliže vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde v této lhůtě odesilateli návrhu smlouvy.

- Pozdní přijetí návrhu smlouvy má účinky včasného přijetí, jestliže odesilatel návrhu jej bez odkladu jako pozdní neodmítne.

- Přijetí návrhu, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím návrhu a považuje se za nový návrh smlouvy. To neplatí, byl-li návrh smlouvy pouze doplněn o údaje týkající se adresáta návrhu smlouvy.

- Ustanovení tohoto odstavce platí i pro uzavírání dodatků.

§3. 	Kompletnost díla

  - Dílo je kompletní splňuje-li podmínky stanovené těmito obchodními podmínkami

  - Pokud se v průběhu přípravy a realizace díla podle smlouvy ukáže, že pro úspěšné dosažení garantovaných parametrů a zajištění hladké a bezpečné funkce a provozu díla jsou nezbytné další dodávky a služby, zhotovitel zajistí takové dodávky a provede takové služby na vlastní náklady,  i  když tyto nemusí být výslovně uvedeny ve smlouvě.

  - Zboží musí splňovat parametry uvedené v technické specifikaci a při přechodu hranic musí být doloženo řádným daňovým dokladem a průvodním osvědčením o původu zboží (EUR1;EUR2).

§4. 	Cena

4.1.	Cena obsahuje především tyto položky:

- předmět smlouvy

- pomocný a spotřební materiál a hmoty

- náklady na  mechanizaci a transportní prostředky

- dodací podmínky DDP dle Incoterms 2000

- veškeré vybavení pracovníků zhotovitele (včetně pracovního nářadí, pomůcek, ochranných prostředků, zařízení pro zkoušky a měření dle smlouvy)

- veškeré cestovní výlohy pracovníků zhotovitele, ubytování, stravování

- atestace, certifikáty, zkoušky, revizní zprávy a protokoly nezbytné pro převzetí díla objednatelem

- náklady na BOZP

- náklady na pojištění

- daně placené zhotovitelem s výjimkou DPH

- ostatní věci potřebné ke zhotovení díla.

  - Cena se nezvýší ani v případě, že budou organizovány práce na směny a o sobotách a nedělích, kterými zhotovitel zajišťuje, aby z jeho viny nedošlo k překročení termínů, za které odpovídá.

  - Ceny uvedené ve smlouvě jsou smluvní při dodržení rozsahu smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že uvedené ceny a jejich kalkulace je provedena na základě právních a daňových předpisů platných ke dni podpisu smlouvy.

§5. 	Platební podmínky a fakturace

  - Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Přípustnou měnou pro smlouvy je u tuzemských zhotovitelů česká koruna (Kč/CZK), u zahraničních zhotovitelů americký dolar (USD), EURO (EUR) nebo česká koruna (Kč/CZK).

  - Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedené, předané a převzaté dílo, přičemž poskytne zhotoviteli platby podle platebního kalendáře. Podkladem pro zaplacení ceny (zálohy, splátky) je zálohový list nebo faktura, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu (pro plátce DPH) a náležitosti účetního dokladu. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne, kdy byla objednateli prokazatelně doručena. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem splnění (předáním a převzetím) díla nebo jeho části (dohodnutým termínem poskytnutí zálohy nebo splátky) v souladu se smlouvou. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování.

  - Zhotovitel zašle 2 vyhotovení faktury a doklad o plnění (odevzdací list, protokol o předání a převzetí díla) na adresu: 	
Obec Slapy, 252 08 Slapy nad Vltavou 72.

  - Zálohy poskytnuté zhotoviteli na plnění podle smlouvy se zavazuje zhotovitel použít pouze na materiál, práce či jiné hmotné statky, které jsou nutné ke splnění pouze uzavřené smlouvy.

  - Záloha se poskytuje pouze na dílo, jehož cena přesáhne 100 tisíc Kč a čas plnění     delší 1 měsíc.

  - Z konečné faktury bude zadrženo zádržné dle podmínek a ve smyslu § 20.

  - Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat následující náležitosti:

- odběratel: obec Slapy

- číslo faktury

- IČ a DIČ smluvních stran

- registrační číslo smlouvy objednatele, kód zakázky objednatele a číslo úkolu pracovního příkazu

- název, sídlo a adresu zhotovitele

- předmět fakturace a jeho číselné označení dle celního sazebníku

- číslo účtu zhotovitele a jeho bankovní spojení

- fakturovanou částku (u konečné faktury výčet etap, celkovou částku a částku k fakturaci, případně částku zádržného)

- soupis všech zaplacených záloh s vyznačením částek, na které byly vystaveny a datum jejich zaplacení

- splatnost faktury (zálohy) v souladu se smlouvou

- ostatní náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH

- razítko a podpis osoby, oprávněné vystavit za zhotovitele fakturu.

Data objednatele a zhotovitele budou shodná se zápisem do obchodního rejstříku.

  - Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu (zálohový list), která neobsahuje některou náležitost, nebo má věcné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře (zálohovém listu) musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu (zálohový list) nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury (zálohového listu) přestávají běžet původní lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení (předání) opravené nebo nově vyhotovené faktury (zálohového listu). V případě, kdy objednatel vrátí fakturu neoprávněně platí faktura původní včetně lhůty splatnosti.

  - Fakturu (zálohový list) je povinen zhotovitel vystavit do 15-ti dnů od vzniku práva fakturovat. Faktura i zálohový list jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení (předání).

  - Uvolněné zádržné je splatné do 14 kalendářních dnů po splnění všech podmínek smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý kalendářní den zpoždění proplacení faktury (zálohy) objednatelem po termínu splatnosti. Maximální výše této smluvní pokuty je 10% z fakturované částky.

  - Objednatel má právo provést odpočet případných pohledávek a nezaplacených smluvních pokut u zhotovitele od ceny za dílo.

§6. 	Prodlení zhotovitele

  - Dodávka věcí určených k provedení díla a služeb se řídí termíny uvedenými ve smlouvě.

  - Prodlení zhotovitele se splněním závazku ze smlouvy vystavuje zhotovitele těmto následkům, nebo kterémukoliv z nich: smluvní pokutě, propadnutí záruky za provedení díla (pokud je sjednána), odstoupení od smlouvy, náhradě škody včetně ušlého zisku, viz §16 Smluvní pokuty, §17 Náhrada škody a §21 Odstoupení od smlouvy.

  - Jestliže kdykoliv během plnění smlouvy se zhotovitel nebo jeho subdodavatelé dostanou do podmínek, které brání včasnému dodání věcí určených k provedení díla a provedení služeb, musí zhotovitel bez zbytečného prodlení (nejpozději do 7 dnů) písemně oznámit objednateli tuto skutečnost o zpoždění, jeho příčinu a jeho pravděpodobnou dobu trvání.

§7. 	Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství

  - Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci předmětného obchodního případu nebo při běžném obchodním styku.

  - Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické povahy, výsledky výzkumu související se smluvními stranami, bez ohledu na to, zda mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou v příslušných obchodních kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.

  - Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečnosti tvořících obchodní tajemství. Jestliže si strany při obchodním styku vzájemně poskytnou informace tvořící obchodní tajemství nebo označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Toto ustanovení neplatí poskytne-li smluvní strana informace v nezbytné míře subdodavateli k využití v rámci realizace díla dle smlouvy.

  - Poruší-li některá ze stran tuto povinnost nebo jinou povinnost uvedenou v tomto paragrafu OP, je povinna k náhradě škody vzniklé druhé straně a ke smluvní pokutě 500 000,- Kč za každé porušení povinnosti ochrany informací a obchodního tajemství.

  - Po ukončení obchodního případu je každá ze stran povinna vrátit druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály včetně jejich případných kopií obsahující informace důvěrného charakteru nebo tvořící obchodní tajemství. O předání a převzetí se sepíše protokol. Materiály musí být jako důvěrné nebo tajné označeny.

  - Stejným způsobem budou strany chránit důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství třetí osoby, které byly touto třetí stranou některé ze smluvních stran poskytnuty se svolením dalšího užití.

§8.  	Patentová ochrana

  - Zhotovitel je povinen zajistit průmyslově právní, resp. autorsko právní nezávadnost předmětu díla a před jeho předáním tuto  nezávadnost ověřit a s dílem předat objednateli příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost díla. Pokud se jedná o dílo technické povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k dokumentaci platných průmyslových práv.

  - Jestliže zhotovitel při provádění díla uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením smlouvy o dílo, nabývá objednatel právo na jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem provedení díla a jeho převzetí.

  - Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, je zahrnuto v ceně díla, dohodnuté ve smlouvě o dílo.

  - Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití předmětu díla, jestliže k tomuto porušení dojde podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být předmět díla využit.

  - Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech svých podnikových vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně nebo chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění díla nebo existujících před uzavřením smlouvy o dílo, využitých nebo jinak uplatněných v provedeném díle. Tato povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená zaměstnanci zhotovitele při provádění díla, u nichž zhotovitel pouze uplatnil právo na patent nebo právo  na užitný vzor.

  - Zhotovitel je povinen vyžádat si písemný souhlas objednatele s případným zakoupením nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo na získání práva vlastníka předmětu  průmyslového vlastnictví smluvním převodem, jestliže je jeho  použití při provádění díla účelné nebo nezbytné a promítne se  do výše ceny díla. Nevýlučnou licencí je míněna licence  zahrnující právo nabyvatele (zhotovitele), poskytnout  sublicenci objednateli díla.

  - Případné právní vady díla, spočívající v zatížení předmětu  díla právem z průmyslového vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení smlouvy o dílo. Odpovědnost za škodu,  která takto vznikne nebo může následně po převzetí díla vzniknout objednateli, bude posuzována podle obchodního zákoníku.

  - Zhotovitel zaručuje, že žádná průmyslová práva třetích stran, speciálně žádná patentová práva nebudou porušena. Zhotovitel se zavazuje ochránit objednatele před reklamacemi uplatněnými držiteli patentů. Jakékoliv licenční poplatky splatné pro dílo budou hrazeny zhotovitelem.

§9. 	Poskytnutí předmětu smlouvy třetím osobám

9.1.	Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek své činnosti, která je předmětem smlouvy jiným osobám než objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

§10. 	Místo a způsob provádění díla

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět smlouvy průběžně a v průběhu kontroly zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní zprávy. Za tím účelem má přístup na pracoviště, do dílen a skladů. Může si vyžádat prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

  - Zástupce objednatele na pracovišti, popř. pracovník objednatele pověřený kontrolou má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud zástupce zhotovitele na pracovišti není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla nebo hrozí-li vážné škody.

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí zástupce objednatele na pracovišti, popř. pracovník objednatele pověřený kontrolou, a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od technické dokumentace.

  - Jestliže jsou práce prováděny zřejmě vadně, je zhotovitel již během jejich provádění povinen na písemnou výzvu objednatele odstranit nedostatky, které ohrožují bezpečnost díla, životní prostředí, nebo v jejichž důsledku hrozí znehodnocení díla anebo jde o nedostatky značného rozsahu.

  - Pokud podle smlouvy opatří objednatel věci potřebné ke zhotovení díla, je zhotovitel povinen se přesvědčit, zda tyto věci mají jakost vyhovující účelům, pro které se mají použít.

  - Má-li zhotovitel připomínky k projektem nebo smlouvou stanoveným druhům prací a způsobům jejich provedení (např., z hlediska bezpečnosti práce), ke kvalitě věcí dodaných objednatelem pro provedení díla, ke kvalitě prací jiných zhotovitelů, na které navazuje, musí je neprodleně, pokud možno ještě před zahájením prací, objednateli písemně sdělit. Tím se však nezbavuje odpovědnosti za plnění smlouvy: Jestliže objednatel bude trvat na použití jím dodaných věcí nebo jím určených postupů prací, musí tyto pokyny zhotovitel dodržet, pokud tomu nebrání předpisy bezpečnosti práce a podobně. V tomto případě nenese odpovědnost za vady díla plynoucí z těchto věcí nebo pokynů.

§11. 	Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle a je jeho vlastníkem, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.

  - Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele předáním díla dle §15 těchto obchodních podmínek.

§12. 	Jakost díla

  - Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho subdodavatelé budou mít zaveden náležitý systém zajištění jakosti. Tento systém zajištění jakosti zahrnuje především předvýrobní hodnocení jakosti, plánování jakosti, kontrolu nakoupeného materiálu, kontrolu výrobků a technologie, termínované a rozepsané kontroly kvalifikace personálu, zpětné vazby informací, pracovní postupy a instrukce, výstupní odbavovací kontrolu, kontrolu balení, skladování a expedice, kontrolu a ověření po dopravení na místo, kontrolu vybavení montáže, kontrolní činnost při provozu atd. Způsob zajištění jakosti musí být dokladován příručkou zajištění jakosti.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle norem platných v ČR k datu podpisu smlouvy, zejména zajištění kvality dodávky v souladu se zák. 22/97 Sb. a nařízením vlády č. 168/97 Sb, nařízením vlády č. 281/2000 Sb, nařízením vlády 169/97 Sb., nařízením vlády  č. 282/2000 Sb., nařízením vlády č. 170/97 Sb., nařízením vlády č.283/2000Sb.

  - Při realizaci předmětu plnění smlouvy bude zhotovitel dodržovat zejména technické normy, jejichž části nebo celé učinili závaznými neopomenutelní účastníci. Všechny platné a doporučené normy ČSN jsou pro zhotovitele závazné.

  - Dodávky budou vyrobeny a dodány v nejlepší jakosti pro daný účel, v provedení „přímo ze závodu“, tedy nové a nepoužité.

  - Zhotovitel zajistí homologaci a certifikaci u dodávek, pro které to vyžadují české předpisy. Od všeho programového vybavení jak pro vizualizaci, tak pro programování zajistí prodávající předání instalačních programů a na závěr zajistí přímo zástupce firem dodávajících software, který zkontroluje a doloží správnost licence na dodaný software.

  - Jestliže není v normách přesně stanovena kvalita materiálu, použije se pro výrobu vhodný materiál, který se obvykle k tomuto účelu používá.

  - Zhotovitel je povinen respektovat (pokud mu budou objednatelem předány) požadavky veřejnoprávních orgánů.

§13. 	Práva z odpovědnosti za vady díla

  - Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou a obecně závaznými předpisy, popř. stanovené závaznými nebo dohodnutými technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno. Dílo má právní vady, jestliže zhotovitel porušil ustanovení §8 těchto obchodních podmínek.

  - Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 2 let ode dne jeho předání a převzetí objednatelem, pokud není sjednána jiná záruka. Odlišně sjednaná záruka však nesmí být kratší než 3 měsíce pro opravu a 6 měsíců pro dodávku nového díla. Je-li dílo určeno k využití pro realizaci stavby, pak odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost za vady staveb ve vztahu ke konkrétní smlouvě. Pokud je součástí díla projektová dokumentace, poskytne zhotovitel objednateli na tuto dokumentaci záruku v délce 10-ti let.

  - Zhotovitel odpovídá za kvalitu dokumentace (výkresů, provozních předpisů, návodů k obsluze a pod.) po dobu platnosti této dokumentace.

  - Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo uplatňovat nároky z vad díla v následujícím pořadí:

- požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, jedná-li se o vady, jež činí dílo nepoužitelným.

- požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, vadu je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů ode dne uznání reklamace, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší.

- požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, tato sleva činí vždy minimálně 10% z ceny díla.

- odstoupit od smlouvy.

  - Oznámení vad (reklamace) musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V pochybnostech se má zato, že oznámení vad bylo zhotoviteli doručeno třetího dne po odeslání. V oznámení vad musí být vada popsána (uvedeno jak se vada projevuje) a musí v něm být uvedena volba mezi nároky uvedenými v odstavci 13.4 tohoto paragrafu.

  - Zhotovitel je povinen se k reklamované vadě vyjádřit nejpozději do 15-ti dnů od doručení. Ve vyjádření je povinen uvést, zda reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat odmítá.

  - Zhotovitel je povinen vady odstranit na svůj náklad, bez ohledu na to, zda vady mohly být zjištěny při zkouškách podle těchto OP.

  - Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn, bez újmy svých ostatních práv ze záruky, si je nechat odstranit na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli skutečné náklady na odstranění vad.

  - Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.

  - O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení těchto OP týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

  - Objednatel má vůči zhotoviteli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady díla v případech uvedených v § 561 obchodního zákoníku.

§14. 	Zkoušky

  - Zhotovitel provede průběžně všechny potřebné a dohodnuté zkoušky, které prokáží správnost a jakost díla, zvláště zkoušky, které nemohou  být po ukončení díla opakovány. Zhotovitel zajistí a předloží objednateli všechny nutné certifikáty a dokumenty, které prokazují, že opravené, vyzkoušené a dodané zařízení je v souladu s technickými normami, platnými vyhláškami a předpisy vydanými státem, předpisy bezpečnosti práce a ostatními, které jsou platné v zemi objednatele a které jsou nutné k tomu, aby objednatel obdržel souhlas úřadů s provozem díla.

  - Inspekční zkoušky

    - Objednatel nebo jeho zástupce má právo prohlédnout (zkontrolovat) případně vyzkoušet věci určené k provedení díla, aby se ujistil, že vyhovují smlouvě. Rámcový rozsah inspekčních zkoušek bude stanoven ve smlouvě, avšak objednatel má právo požádat o inspekci kdykoliv v průběhu realizace díla a zhotovitel mu ji musí umožnit. V tomto případě je objednatel povinen o této skutečnosti uvědomit zhotovitele minimálně 3 dny předem, pokud se v konkrétním případě smluvní strany nedohodnou jinak.

    - Tyto inspekce se smějí provádět buď u zhotovitele nebo jeho subdodavatele, nebo v místě plnění. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatele, pak se musí pracovníkům objednatele, popřípadě pracovníkům organizace pověřené kontrolní činností na základě zvláštní smlouvy, zajistit všechny rozumné technické prostředky a pomoc včetně přístupu k výkresům a výrobním údajům, a to zdarma.

    - Zhotovitel umožní objednateli za účelem provedení inspekce přístup do prostorů, kde části díla jsou vyráběny nebo kde probíhají práce. Pokud nejsou zkoušky dohodnuty ve smlouvě, za předpokladu, že objednatel oznámí svůj úmysl zhotoviteli v dostatečném předstihu.

    - Účast zástupce objednatele na inspekci nezbavuje v žádném případě zhotovitele odpovědnosti za kvalitu dodávky podle smlouvy. Zhotovitel bude předávat objednateli písemné zprávy o provedených kontrolách a inspekcích dle programu řízení jakosti a příslušná osvědčení o kvalitě v rámci projektové dokumentace.

    - K provedení inspekčních zkoušek dohodnutých ve smlouvě vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 pracovní dny předem.

    - Zhotovitel na požádání předá kopie zkušebních protokolů. Výsledek každé inspekční zkoušky bude zaznamenán v protokolu (zápise), který podepíší osoby zúčastněné na inspekci.

    - Pokud by snad jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené věci určené k provedení díla nevyhovovaly specifikaci, smí je objednatel odmítnout a zhotovitel musí buď odmítnuté věci určené k provedení díla nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků a to bez nákladů pro objednatele.

    - Nic v tomto článku nezprošťuje zhotovitele žádným způsobem ze záruky 
či jiných závazků podle smlouvy.

§15. 	Převzetí díla objednatelem

  - Zhotovitel splní svůj závazek provedením kompletního díla bez vad, a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v dohodnutém místě plnění.

  - Objednatel a zhotovitel podepíší „Protokol o předání a převzetí díla“ (případně Odevzdací list) jako doklad o převzetí díla.

  - Jestliže se v průběhu přebírání díla zjistí, že dodávky, práce či dokumentace byly provedeny vadně, jsou nekompletní nebo neodpovídají podmínkám smlouvy, je místo Protokolu o předání a převzetí díla vyhotoven zápis se soupisem zjištěných vad, termíny jejich odstranění a termín opakování přejímky díla. Vady odstraní zhotovitel bezodkladně a na své náklady.

  - Protokol o předání a převzetí díla jsou oprávněni podepsat zmocněnci obou stran pro jednání smluvní, případně osoby vybavené speciální plnou mocí od tohoto zmocněnce.

  - Dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla objednatel přebírá dílo a začíná běžet záruční doba.

§16.  Smluvní pokuty

  - Pokud v těchto OP nebo smlouvě není uvedeno jinak, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla, pro případ prodlení s odstraněním vady díla, pro případ nedodržení dílčího termínu a pro případ porušení jiného závazku zhotovitele vyplývajícího ze smlouvy.

  - Jestliže zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nedodrží termín ukončení a předání díla objednateli, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

  - Pokud zhotovitel nesplní dílčí termíny plnění díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z příslušné dílčí ceny dle položkové kalkulace za každý kalendářní den prodlení, maximálně však 10% z této dílčí ceny.

  - Pokud nebude dodržen termín pro odstranění vady a pro případ prodlení s odstraněním vad činí smluvní pokuta 1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

  - Smluvní pokuta pro každý jednotlivý případ porušení jiného závazku zhotovitele vyplývajícího ze smlouvy včetně jejích příloh činí 10 000,-Kč, maximálně však 5% z ceny díla.

  - Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení příslušné faktury té které smluvní straně. V případě nezaplacení penalizační faktury v termínu splatnosti může objednatel, v případě, že je oprávněnou smluvní stranou, provést odečet dlužné částky z titulu nezaplacení smluvní pokuty ze smluvené ceny díla. Zhotovitel tímto dává výslovný souhlas s tímto inkasním způsobem zaplacení smluvní pokuty.

§17.   Náhrada škody

  - Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody, způsobené mu porušením povinnosti zhotovitelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

  - Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk

§18.  	Vyšší moc

  - Strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

  - Pokud stav vyšší moci netrvá více než 3 měsíce, trvá i nadále povinnost stran splnit své smluvní závazky, přičemž lhůty plnění se prodlouží o dobu trvání vyšší moci, popřípadě o další nezbytnou dobu v niž je reálně možné závazky ovlivněné vyšší mocí dodatečně splnit. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti.

  - Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci nepovažují zpoždění dodávek a plnění subdodavatelů, výpadky produkce, energie pokud nebyly způsobeny samy vyšší mocí, dále pak stávky vyhlášené a organizované v rozporu s právními předpisy nebo omezené pouze na jeden závod, selhání dopravců, nečinnost státních orgánů, změny právních předpisů jakož i podzákonných aktů ústředních či regionálních orgánů státní správy apod.

  - V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 3 měsíce, strany se sejdou s cílem najít řešení vzniklé situace.

§19.  	Odpovědnost za škody na majetku a zdraví, Pojištění

19.1. 	V případě, že vzniknou škody na majetku nebo zdraví lidí před odevzdáním a převzetím dokončeného díla a jestliže takové škody a nebo ztráty byly způsobeny jednáním, opomenutím nebo jednáním bez náležité péče a odbornosti na straně zhotovitele a nebo jeho personálu, je odpovědnost zhotovitele stanovena takto:

- zhotovitel nahradí objednateli na svůj náklad škody a ztráty vzniklé během plnění této smlouvy na převzatém díle nebo jeho části, zařízení nebo jiném majetku objednatele, a to v takovém rozsahu, v jakém taková škoda byla způsobena,

- pokud jde o případné poškození zdraví lidí a jestliže na zdraví poškozená osoba uplatní nároky proti objednateli, zhotovitel odškodní objednatele za uspokojení takových nároků v takovém rozsahu, v jakém k takovému poškození zdraví došlo z příčin uvedených pod a) výše,

- pokud jde o škody na majetku třetích osob platí přiměřeně ustanovení odst. b),

- aby bylo zajištěno plné uplatnění práv uvedených v odstavcích b) a c), strana proti které byl vznesen nárok je povinna uvědomit písemně druhou stranu o vznesení takového nároku a musí dovolit druhé straně, jestliže si to druhá strana přeje, vést veškerá jednání směřující k vyřízení takových nároků.

  - Zhotovitel se u díla, jehož cena překračuje 10 mil Kč, zavazuje na vlastní náklad uzavřít nebo mít uzavřenou pojistku kryjící minimálně:

- riziko poškození zdraví nebo smrti vlastního personálu zhotovitele spojené 
s činností zhotovitele dle této smlouvy,

- riziko věcných škod, které mohou vzniknout během plnění smluvních povinností zhotovitele na majetku objednatele.

- riziko poškození zdraví nebo smrti třetích osob, k němuž může dojít při plnění smluvních povinností zhotovitele.

- riziko věcných škod na majetku třetích osob, k nimž může dojít při plnění smluvních povinností zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklad uzavřít nebo mít uzavřenou pojistku kryjící škody na díle způsobené z titulu živelných pohrom, přičemž minimální výše pojistky musí činit 100% hodnoty díla.

  - Na požádání objednatele je zhotovitel povinen příslušnou pojistku předložit.

§20.  	Zajištění řádného splnění smlouvy zhotovitelem

  - Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, je k zajištění řádného a včasného splnění závazků zhotovitele podle smlouvy bude použito jako zajišťovacího prostředku zádržného.

  - Objednatel je oprávněn zadržet 10% (deset procent) ceny díla.

  - V případě, že zhotovitel nesplní včas a nebo řádně jakýkoliv závazek, k jehož splnění je podle této smlouvy, je objednatel oprávněn po předchozím písemném upozornění zhotovitele dopisem opatřit si vhodné náhradní plnění podle své volby a použít zádržného k finančnímu krytí takového náhradního plnění a nebo ke krytí utrpěné škody.

§21. 	Odstoupení od smlouvy

21.1.	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

- způsobem a za podmínek uvedených v § 344 obchodního zákoníku.

- postupem podle §564 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 436 odst. 1 pís. d) obchodního zákoníku.

21.2. 	Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy se rozumí:

- prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 15 dnů

- vadné plnění díla

- porušení povinností uvedených v těchto OP ze strany zhotovitele

- neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm v souladu se smlouvou

  - V případě odstoupení od smlouvy, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména se zúčtují poskytnuté zálohy a účelně vynaložené a objednatelem odsouhlasené náklady zhotovitele na realizaci díla.

  - Odstoupení od smlouvy musí objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o podstatném porušení smlouvy.

  - Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody, ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací a dalších částí smlouvy, z jejichž obsahu to vyplývá.

§22.	Vypovězení smlouvy

  - Objednatel může smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to buď celou nebo její část. V písemné výpovědi musí výslovně uvést, že smlouvu vypovídá podle tohoto ustanovení OP, rozsah vypovězení ve vztahu na rozsah provedení díla.  Výpovědní dobu stanoví smlouva, v opačném případě činí výpovědní lhůta 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.

  - Provedená část díla bude objednatelem odebrána podle podmínek a cen smlouvy.

§23. 	Řešení sporů

Případné spory budou řešeny podle českého práva. Smluvní strany se zavazují přijmout opatření k tomu, aby všechny spory a neshody, které mohou vzniknout v průběhu plnění smlouvy nebo ve spojení s ní byly řešeny vzájemným přátelsky přímým neformálním jednáním. Spory, které se nepodaří touto cestou vyřešit budou předány k řešení příslušnému soudu ČR.

§24. 	Doprava

  - Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, je veškerá doprava v rámci plnění díla obsažená v ceně a platí dodací podmínky DDP dle Incoterms 2000.

  - Za uskladnění dodávek dodaných na místo plnění v průběhu plnění díla zodpovídá zhotovitel.

§25. 	Všeobecná ustanovení

  - Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést práva a závazky ze smlouvy vyplývající a to jak v plném rozsahu nebo z části na třetí stranu. Na požádání poskytne zhotovitel dostupné informace o svých subdodavatelích. Objednatel si vymiňuje právo tyto subdodavatele schvalovat.

  - Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky postupně číslovanými a podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Za této podmínky se tyto dodatky stávají nedílnou součástí smlouvy.

  - Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti k datu podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Platnost smlouvy končí úspěšným uplynutím záruční doby. Podpisem smlouvy se stávají všechny předchozí dohody ve vztahu ke smlouvě neplatnými.

V Praze dne 6.5.2013

Schválil:	Ing. František Neužil, starosta